## Sheet1
競技当日のタイムスケジュール
時刻 | 予定 | メモ
8:50 | 受付
9:20 | 集合：テントB
搬入・準備完了
11:00 | 競技開始 | 9:45現在、さらに遅れる見込み
11:20 | 競技終了
オペレーションプログラム
| 1班 |  | 2班 |  | メモ
| 十田 | 阿久津 | 岡田 | 後藤
準備 | ドローン電源ON | ホームポジション用意 | ドローン電源ON | ホームポジション用意
| キャリブレーション | コンパス設定 | キャリブレーション | コンパス設定
| 離陸前ホームでワンショット |  | 離陸前ホームでワンショット
飛行 | 離陸 |  | 離陸
| 上昇60mで真下ワンショット |  | 上昇60mで真下ワンショット
| 自動航行スタート |  | 自動航行スタート
| ※FPVをよく見て鹿ダミーを探す |  | ※FPVをよく見て鹿ダミーを探す
| 着陸 |  | 着陸
SD1: 1班、8GB
データ処理 | SD1を取り出す |  | SD2を取り出す |  | SD2: 2班、64GB
| SD1を阿久津に渡す | SDカード入れに入れる | SD2を阿久津に渡す
| ドローン撤去 | 雷鳥荘に戻る | ドローン撤去 | 雷鳥荘に戻る
SD1/2のデータ転送（阿久津PC）
SD1を十田に渡す
F1のマップM1作成
| SD1のデータ転送（十田） | SD2を後藤に渡す |  | SD2のデータ転送（後藤）
F2のマップM2作成
F1,F2のマップをメール配信
| F1の鹿の人力検出（十田・阿久津） |  |  | F2の鹿の人力検出（岡田・後藤）
| F1の記録を阿久津に渡す |  |  | F2の記録を阿久津に渡す
F1の座標抽出
F2の座標抽出
全体マップの作成
解答用紙の作成
解答用紙の提出